## タスク一覧表
No | CK | 区分 | 項目 | 内容 | 担当部署 | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 開始実績 | 終了実績 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## タスク一覧表 (記入例)
No | 状態 | 区分 | 項目 | 内容 | 担当部署 | 担当 | 開始予定 | 終了予定 | 開始実績 | 終了実績 | 備考
1 | 済 | 準備 | 目的・範囲の検討 | 目的を設定します。業務目的の内容とその対応の範囲（スコープ）を明確化 | A社ｘｘ部 | Aさん | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-04 | 2020-07-05
2 | 済 | 準備 | タスク洗い出し | 目的が決まったら、その目的を達成するために必要なタスクを洗い出し | A社ｘｘ部 | Aさん | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-04 | 2020-07-05
3 | 作業中 | 準備 | スケジュール作成 | タスクの順序を物事の先行関係を意識して、並べ替えてスケジュールを作成 | A社ｘｘ部 | Aさん | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-04
4 | 作業中 | 準備 | 体制検討 | タスクをスケジュールどおり実行するために、必要な人的リソースをリストアップし体制を整備 | A社ｘｘ部 | Aさん | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-04
5 |  | 準備 | プロジェクト開始説明会 | 体制リストの関係者を招集し、プロジェクトの内容を説明する | A社ｘｘ部 | Bさん | 2020-07-06 | 2020-07-07
6 |  | 実施 | 進捗会議案内 | 毎週金曜日13時から進捗会議を実施する旨を関係者へメールする | A社ｘｘ部 | Bさん | 2020-07-07 | 2020-07-08
7 |  | 実施 | 問題課題管理表の記入案内 | 問題課題管理表の記入先を関係者に案内し、毎週記入してもらう | A社ｘｘ部 | Aさん | 2020-07-07 | 2020-07-08
8 |  | 実施 | プロジェクト作業実施 | プロジェクト作業をｘ月ｘ日に実施する | 協力会社X社 | Yさん | 2020-07-08 | 2020-07-09
9 |  | 後処理 | プロジェクト反省会 | プロジェクト終了後、関係者を集めて反省会を実施 | A社ｘｘ部 | Aさん | 2020-07-08 | 2020-07-09
10 |  | 後処理 | プロジェクト報告書作成 | 反省会の結果をもとに、プロジェクト報告書をまとめ上司に提出する | A社ｘｘ部 | Aさん | 2020-07-09 | 2020-07-10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20