## 問題課題管理表
項番 | 優先度 | 問題 ステータス | カテゴリ | タイトル | 内容 | 記入者 記入日 | 対応者 期限 | 回答内容（進捗状況） | 対応者 対応日 | 対応内容 | 回答 ステータス | 対応 完了日 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 問題課題管理表 (記入例)
項番 | 優先度 | 問題 ステータス | カテゴリ | タイトル | 内容 | 記入者 記入日 | 対応者 期限 | 回答内容（進捗状況） | 対応者 対応日 | 対応内容 | 回答 ステータス | 対応 完了日 | 備考
1 | S | ACCEPT | 端末展開準備 | パソコンの納品遅延 | メーカの都合でパソコン100台の納品が期日7月末までに間に合わない見込み | Aさん 2020/7/4 | Bさん 2020/7/31 | 2020/7/4 納期遅延の原因と対応方法をメーカと至急協議し、対応策を検討する
2 | A | CLOSE | 端末展開準備 | 端末セットアップ要員のアサイン遅延 | 7月10日から開始予定の端末セットアップ要員10名の手配が遅れている 人材派遣会社D社の都合とのこと どうしても、都合がつかない場合は社員で対応するかも含めて検討する | Cさん 2020/7/4 | Eさん 2020/7/9 | 2020/7/4 E社が対応可能とのことなので、E社から要員を代替対応することで、この件はクローズ |  |  |  | 2020-07-05
3 | B | OPEN | 請求課金 | 端末使用料の課金メニューが決まらない | 運用移管先の部署と調整が難航している。課金金額の情報整理が遅れているため | Eさん 2020/7/4 | Fさん 2020/8/31 | 2020/7/4 情報整理が遅れている原因を調査すること
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18